## 总体
后阶段时间计划表
里程碑 | 模块 | 分类 | 工作明细 |  |  | 计划时间 |  |  | 备注
|  |  | 具体事项 | 执行人员 | 需求提出者 | 开始时间 | 结束时间 | 历时
系统修改 | # | 准备工作 | 1、报表操作类型确定及其特殊定义。 已确定：注册、维护、注销 2、报表栏位修改方案。 3、数据规则整理。 | 张顺 黄光辉 徐迪军 | 徐迪军 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 1
|  |  | 历史数据按照数据规范修改 | 张顺 黄光辉 |  | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 1
|  | 程序开发 | 公司BQQ开发 | 张顺 黄光辉 |  | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 1
网点IMO开发
|  | 程序修改 | 1、文档记录报表栏位的修改 2、数据库表修改 | 张顺 黄光辉 |  | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2
|  |  | 站点资料修改： 1、栏位修改 区分一级站点、大客户 登记时间（隐式栏位，精确到毫妙，用于程序计算，以下不在赘述） 维护类型改名为状态：注册、维护、注销（以下不在赘述） 2、定义修改 修改——>新增（保留原数据，新增一条拷贝，用于保留用户维护轨迹，以下不在赘述） | 张顺
|  |  | 二级站点资料修改： 1、栏位修改 状态 登记时间 维护者（隐式栏位，用于程序计算，以下不在赘述） 2、定义修改 修改——>新增 | 张顺 |  | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 1
|  |  | 哲盟职能用户修改： 1、栏位修改 状态 登记时间 | 黄光辉 |  | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 1
|  |  | 哲盟数据检查修改： 1、栏位修改 状态：默认为维护 登记时间 维护者 | 黄光辉
|  |  | 巴枪条码变更修改： 1、栏位修改 状态 登记时间 | 黄光辉 |  | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 1
|  |  | 设备维修登记修改： 1、栏位修改 状态：默认为维护 登记时间 维护者 | 黄光辉
|  |  | 巴枪挂失登记修改： 1、该模块删除，将其归属为巴枪条码变更模块的注销类型 | 黄光辉 |  | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 1
|  |  | 哲盟异常登记修改： 1、栏位修改 状态：默认为维护 登记时间 维护者 | 黄光辉
|  |  | 系统开发登记修改： 1、栏位修改 状态：默认为注册 登记时间 维护者 | 黄光辉
基础数据录入和统计报表 | 硬件组 | 硬件组—基础数据 | 数据库新增表、数据库调整、实体类创建、框架搭建 | 黄光辉 | 王长健 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 1
|  |  | ASDL宽带……员工外出登记等原模块修改 | 张顺
|  |  | 新外出登记模块开发 | 黄光辉 |  | 2017-01-02 | 2017-01-03 | 2
|  | 硬件组—统计报表 | 新外出登记模块统计 统计维度： 1、时间：周、年、月 2、外出类型：监控、网络、设备 3、操作类型： 监控：安装、维修、迁移 网络：故障、迁移 设备：电脑、电子秤 4、员工 统计个数 | 张顺 黄光辉 |  | 2017-01-04 | 2017-01-05 | 2
| 桌面组 | 桌面组—基础数据 | 数据库新增表、实体类创建、框架搭建 | 黄光辉 | 徐路 | 2017-01-06 | 2017-01-09 | 2
|  |  | 加盟商呼叫系统模块 | 张顺
|  | 桌面组—统计报表 | 加盟商呼叫系统统计模块 | 黄光辉
| 权限、时间轴、缓存 | 功能补全 | 对现阶段的所有报表模块进行功能补全 | 张顺 | # | 2017-01-10 | 2017-01-11 | 2
测试 | # | 测试及测试结果收集 | 测试基础数据录入及数据报表相关模块。 需要测试的维度： 基础数据功能：添加、删除、修改、分页、快速查询 统计报表功能：查看、查询、查看详情 用户体验性测试： 页面是否正常、响应速度、按钮位置是否容易找到和辨识、文字描述是否准确 | 闫少增 | # | 2017-01-12 | 2017-01-13 | 2 | 该阶段与后续阶段异步进行 即测试工作与后续开发工作的时间没有影响
| # | 系统修改完善 | 按照测试结果进行修改和完善 | 张顺 黄光辉 | # | 2017-01-14 | 2017-01-17 | 2
指标报表 | 部门指标报表 | 准备阶段 | 1、系统组提供需求分析文档 2、各方确认签字 | 系统组 黄光辉 张顺 | 何胜利 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 1
|  |  | 后台程序逻辑设计及前台页面设计方案确定 | 张顺 黄光辉
|  |  | 数据库设计、实体类创建、框架搭建 | 黄光辉
|  | 程序开发 | 最终效果 1、显示方式：列表[表格] 2、需要体现的字段： 组别：系统组、桌面组、维护组、硬件组 时间范围：周、月、年 录入量[添加、修改也算] 未录入天数 | 张顺 黄光辉 |  | 2017-01-18 | 2017-01-20 | 3
| 组指标报表 | 准备阶段 | 1、系统组提供需求分析文档 2、各方确认签字 | 系统组 黄光辉 张顺 | 徐迪军 | 2017-01-21 | 2017-01-23 | 1
|  |  | 后台程序逻辑设计及前台页面设计方案确定 | 张顺 黄光辉
|  |  | 数据库设计、实体类创建、框架搭建 | 黄光辉
|  | 程序开发 | 最终效果 1、显示方式：列表[表格] 2、需要体现的字段： 职能组 统计业务 员工 时间范围：日、周、月、年 操作的次数：注册、维护、注销[待定] 合计：总次数 账号检查[待定] 数据来源[待定] | 张顺 黄光辉 |  | 2017-01-24 | 2017-01-26 | 3
合计 | [7 empty] | 21
制作人：张顺
Formulas:
历时 = NETWORKDAYS([计划时间], [结束时间])
计划时间 = [结束时间, row above]+1