## 总体
后阶段时间计划表
里程碑 | 模块 | 分类 | 工作明细 |  |  | 计划时间 |  |  | 备注
|  |  | 具体事项 | 执行人员 | 需求提出者 | 开始时间 | 结束时间 | 历时
| 桌面组 | 4个字段 | 公司电脑信息 | 黄光辉 |  | 2017-02-04 | 2017-02-06 | 2
|  |  | 公司wifi | 黄光辉
|  |  | 打印机 | 黄光辉
|  |  | 电话线 | 黄光辉
| 硬件组 |  | ASDL宽带 | 黄光辉
监控信息
|  |  | 监控材料 | 张顺
|  |  | SIM费用 | 张顺
|  |  | 新外出登记 | 张顺
指标系统 | 系统组 | 前期准备 | 数据库设计 |  |  | 2017-02-07 | 2017-02-08 | 1
逻辑设计
实现思路
输出文档
|  | 程序编写 | 数据库创建 |  |  | 2017-02-09 | 2017-02-11 | 2
实体类创建
代码编写
|  | 调试 | bug修复 |  |  | 2017-02-13 | 2017-02-16 | 3
修改
优化
制作人：张顺
Formulas:
结束时间 = [计划时间]+[历时]
计划时间 = J5+[历时]