## 总体
IT基础数据管理系统 | [8 empty] | 2016/11/7~2016/11/29
序号 | 里程碑 | 阶段 | 工作明细 |  | 计划时间 |  |  | 完成时间 | 实际用时(天) | 完成率 | 备注
|  |  | 具体事项 | 执行人员 | 开始时间 | 结束时间 | 历时(共43天)
3 | 数据统计报表 | 思路梳理期 | 桌面、硬件需求重新确认 | 张顺，黄光辉，各主管，各组成员 | 2016-10-24 | 2016-11-12 | 17 |  |  |  | 因较多模块出现需求重大变更，导致开发工作无法按原计划进行，故需要一个阶段用于梳理思路。
维护组需求收集
资料、文档、规定制定与完善 （开发记录、需求文档、确认表、流程等等）
|  | 工具设计期 | 数据统计导入工具 | 张顺
|  |  | 数据统计查询功能缓存机制 | 张顺、黄光辉
|  |  | 数据统计导出工具 | 黄光辉
|  | 系统组 | 系统组新增模块开发：条码变更明细 | 黄光辉
|  |  | 系统组新增模块开发：送修坂田巴枪 | 黄光辉
|  |  | 系统组新增模块开发：PDA挂失 | 黄光辉
|  |  | 系统组已实现模块修改 | 张顺、黄光辉
|  | 桌面组 | 数据库修改 | 张顺
|  |  | 实体类重新创建 | 张顺
|  |  | 新增模块开发：？ | 张顺、黄光辉
|  |  | 原模块修改：VPN账号登记 | 张顺
|  |  | 原模块修改：IMO、邮箱 | 张顺
|  |  | 原模块修改：OA | 张顺
|  |  | 原模块修改：打印机 | 黄光辉
|  |  | 原模块修改：管理电脑 | 黄光辉
|  |  | 原模块修改：小仓巴枪 | 黄光辉
|  |  | 原模块修改：园区wifi | 黄光辉
|  |  | 原模块修改：电话线分布 | 黄光辉
|  | 硬件组 | 数据库修改 | 张顺
|  |  | 实体类重新创建 | 张顺
|  |  | 新增模块开发：？ | 张顺、黄光辉
|  |  | 原模块修改：ASDL | 黄光辉
|  |  | 原模块修改：监控 | 黄光辉
|  |  | 原模块修改：分拨点电脑 | 黄光辉
|  |  | 原模块修改：监控材料清单 | 黄光辉
|  |  | 原模块修改：SIM | 黄光辉
|  |  | 原模块修改：内件收发 | 张顺
|  |  | 原模块修改：外出 | 张顺
|  | 维护组 | 数据库搭建 | 张顺 | [6 empty] | 因需求未确定故不能给出具体情况
|  |  | 实体类创建 | 张顺
|  |  | 模块实现：？ | 张顺、黄光辉
| 数据分析 | 思路梳理期 | 需求整理、确认
开发方案
资料、文档建立
维护组数据模块统计
4 | 部门内测第二期 |  | IT系统测试 | 张顺，黄光辉 | 2016-11-12 | 2016-11-19 | 6 |  |  |  | 二期主要测试报表模块，及各模块互相影响的问题，目标是测试结束后报表模块可以上线使用。
报表模块测试
测试结果收集与记录
BUG修复、系统修改
当前版本上线
5 | 测试及完善 |  | 系统排错 | 张顺、黄光辉 | 2016-11-21 | 2016-11-24 | 3 |  |  |  | 由开发者对系统整体进行测试、完善和优化
|  |  | 系统优化 | 张顺、黄光辉
6 | 功能验收 |  | 系统功能验收 | 张顺、黄光辉、徐迪军、何胜利 | 2016-11-25 | 2016-11-25 | 1
7 | 培训 |  | PPT制作 | 张顺 | 2016-11-26 | 2016-11-28 | 3
|  |  | 培训演讲 | 张顺
8 | 上线 |  | 最终版本上线 | 张顺 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 1
备注：因一个里程碑（阶段）中具体事项的时间不好判断，故时间安排为各个里程碑的时间。
作者：张顺 |  |  | 建表时间：2016-11-7 18:00:17

## 数据分析
数据分析（实际为数据分析+报表模块）详细时间表
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能 | 开发人员 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 完成率 | 备注
数据分析 | 系统组 | 站点资料 | 1，统计功能：年、月、周、日 2，导出Excle方案讨论 | 黄光辉 | 2016-10-24 | 2016-10-29 |  |  |  | 暂时只整理出系统组，其他组以此类推
|  | 二级站点资料 |  | 黄光辉
|  | 哲盟账号申请 |  | 张顺
|  | 哲盟数据检查 |  | 张顺
| 桌面组 | vpn账号登记 | 1，桌面组需求整理 2，系统组模块修改 3，统计功能：年、月、周、日 4，导出Excle接口设计与实现 5，导出Excle功能实现与补全 | 黄光辉 | 2016-10-31 | 2016-11-05
|  | IMO、邮箱账号 |  | 黄光辉
|  | OA账号 |  | 黄光辉
|  | 打印机登记 |  | 黄光辉
|  | 管理电脑登记 |  | 张顺
|  | 小仓巴枪电脑 |  | 张顺
|  | 园区wifi管理 |  | 张顺
|  | 电话线分布 |  | 张顺
| 硬件组 | 分拨点宽带ASDL | 1，硬件组需求整理 2，之前模块修改 3，统计功能：年、月、周、日 4，导出Excle功能补全 | 黄光辉 | 2016-11-07 | 2016-11-12
|  | 分拨点监控 |  | 黄光辉
|  | 分拨点电脑 |  | 黄光辉
|  | 分拨点监控材料申请清单 |  | 黄光辉
|  | SIM费用报销 |  | 张顺
|  | 内件收发登记 |  | 张顺
|  | 外出登记 |  | 张顺
注意：目前只做系统组，因为详细需求还需主管回来之后确定，其他组与系统组类似不作赘述。——张顺¦2016-10-19