## 总体
IT基础数据管理系统 | [7 empty] | 2016/10/10~2016/11/29
序号 | 里程碑 | 工作明细 |  | 计划时间 |  |  | 完成时间 | 实际用时(天) | 完成率 | 备注
|  | 具体事项 | 执行人员 | 开始时间 | 结束时间 | 历时(共43天)
1 | 桌面组各模块开发测试 | oa账号登记模块开发测试 | 张顺 | 2016-10-10 | 2016-10-15 | 6
|  | 打印机登记模块开发测试 | 张顺
|  | 管理电脑添加模块开发测试 | 张顺
|  | 小仓巴枪电脑登记模块开发测试 | 黄光辉
|  | 园区wifi管理模块开发测试 | 黄光辉
|  | 电话线分布模块开发测试 | 黄光辉
2 | 部门内测第一期 | 故障报修系统测试 | 张顺，黄光辉 | 2016-10-17 | 2016-10-22 | 6 |  |  |  | 一期测试主要测故障报修系统，及IT基础数据系统——系统组数据录入模块，目标是一期测试结束后将这两块能上线使用。
历史数据导入
IT系统测试
测试结果收集与记录
BUG修复、系统修改
当前版本上线
3 | 数据分析模块开发 | 系统组模块相关功能开发测试 | 张顺，黄光辉 | 2016-10-24 | 2016-11-12 | 17 |  |  |  | 具体的报表需求还没有确定，故该时间段只是初步估计，暂且按照组模块开发时间*3来确定。
桌面组模块相关功能开发测试
硬件组模块相关功能开发测试
4 | 部门内测第二期 | IT系统测试 | 张顺，黄光辉 | 2016-11-12 | 2016-11-19 | 6 |  |  |  | 二期主要测试报表模块，及各模块互相影响的问题，目标是测试结束后报表模块可以上线使用。
报表模块测试
测试结果收集与记录
BUG修复、系统修改
当前版本上线
5 | 测试及完善 | 系统排错 | 张顺、黄光辉 | 2016-11-21 | 2016-11-24 | 3 |  |  |  | 由开发者对系统整体进行测试、完善和优化
|  | 系统优化 | 张顺、黄光辉
6 | 功能验收 | 系统功能验收 | 张顺、黄光辉、徐迪军、何胜利 | 2016-11-25 | 2016-11-25 | 1
7 | 培训 | PPT制作 | 张顺 | 2016-11-26 | 2016-11-28 | 3
|  | 培训演讲 | 张顺
8 | 上线 | 最终版本上线 | 张顺 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 1
备注：因一个里程碑（阶段）中具体事项的时间不好判断，故时间安排为各个里程碑的时间。
作者：张顺 |  | 建表时间：2016年10月10日16:00:09

## 数据分析
数据分析（实际为数据分析+报表模块）详细时间表
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能 | 开发人员 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 完成率 | 备注
数据分析 | 系统组 | 站点资料 | 1，统计功能：年、月、周 2，导出Excle功能 | 张顺 黄光辉 | 2016-10-24 | 2016-10-29 |  |  |  | 暂时只整理出系统组，其他组以此类推
二级站点资料
哲盟账号申请
哲盟数据检查
硬件组
桌面组
注意：目前只做系统组，因为详细需求还需主管回来之后确定，其他组与系统组类似不作赘述。——张顺¦2016-10-19