## 总体
2016/11/7~2017/1/12
里程碑 | 模块 | 分类 | 工作明细 |  | 计划时间 |  |  | 实际时间 |  | 完成率 | 备注
|  |  | 具体事项 | 执行人员 | 开始时间 | 结束时间 | 历时(57天) | 开始时间 | 结束时间
系统开发 （一期） | 数据报表 | 思路梳理 | 桌面、硬件需求重新确认 | 张顺，黄光辉，各主管，各组成员 | 2016-11-07 | 2016-11-09 | 3 |  |  |  | 因较多模块出现需求重大变更，导致开发工作无法按原计划进行，故需要一个阶段用于梳理思路。
维护组需求收集
资料、文档、规定制定与完善 （开发记录、需求文档、确认表、流程等等）
|  | 工具设计 | 数据统计导入工具 | 张顺 | 2016-11-10 | 2016-11-16 | 6
|  |  | 邮件发送者模式设计（邮件排队机制） | 张顺
|  |  | 数据统计查询功能缓存机制 | 张顺、黄光辉
|  |  | 数据统计导出工具 | 黄光辉
|  | 系统组 | 新模块：条码变更明细 | 张顺、黄光辉 | 2016-11-17 | 2016-11-19 | 3
|  |  | 新模块：送修坂田巴枪 | 张顺、黄光辉
|  |  | 新模块：PDA挂失 | 张顺、黄光辉
|  |  | 新模块：故障报修登记 | 张顺、黄光辉 |  |  |  | 2016-12-03 | 2016-12-03
|  |  | 原有模块录入功能+统计模块+导出功能 | 张顺、黄光辉
|  | 桌面组 | 数据库修改 | 张顺 | 2016-11-21 | 2016-11-26 | 6
|  |  | 实体类重新创建 | 张顺
|  |  | 新模块：总部呼叫系统模块开发 | 张顺、黄光辉
|  |  | VPN账号登记录入功能+统计模块+导出功能 | 张顺、黄光辉
|  |  | IMO、邮箱录入功能+统计模块+导出功能 | 张顺、黄光辉
|  |  | OA录入功能+统计模块+导出功能 | 张顺、黄光辉
|  |  | 打印机录入功能+统计模块+导出功能 | 张顺、黄光辉
|  |  | 管理电脑录入功能+统计模块+导出功能 | 张顺、黄光辉
|  |  | 小仓巴枪录入功能+统计模块+导出功能 | 张顺、黄光辉
|  |  | 园区wifi录入功能+统计模块+导出功能 | 张顺、黄光辉
|  |  | 新模块：加盟商呼叫系统模块开发 | 张顺、黄光辉
|  |  | 电话线分布录入功能+统计模块+导出功能 | 张顺、黄光辉
|  | 维护组 | 数据库搭建 | 黄光辉 | 2016-11-28 | 2016-12-07 | 9 | 2016-11-29
|  |  | 实体类创建 | 黄光辉
|  |  | 新模块开发：操作设备巡检模块 | 张顺、黄光辉 |  |  |  | 2016-11-29 | 2016-11-29
|  |  | 新模块开发：监控设备巡检模块 | 张顺、黄光辉 |  |  |  | 2016-11-30 | 2016-12-02
|  |  | 新模块开发：网点巴枪维修登记模块 | 张顺、黄光辉 |  |  |  | 2016-12-02 | 2016-12-03
|  |  | 新模块开发：观澜仓库3楼会议室巡检模块 | 张顺、黄光辉
|  |  | 新模块开发：观澜仓库会议室巡检模块 | 张顺、黄光辉
|  |  | 新模块开发：外修登记模块 | 张顺、黄光辉
|  | 硬件组 | 数据库修改 | 张顺 | 2016-12-08 | 2016-12-14 | 6
|  |  | 实体类重新创建 | 张顺
|  |  | 新增模块开发：？ | 张顺、黄光辉
|  |  | ASDL模块录入功能+统计模块+导出功能 | 张顺、黄光辉
|  |  | 监控模块录入功能+统计模块+导出功能 | 张顺、黄光辉
|  |  | 分拨点电脑模块录入功能+统计模块+导出功能 | 张顺、黄光辉
|  |  | 监控材料清单模块录入功能+统计模块+导出功能 | 张顺、黄光辉
|  |  | SIM模块录入功能+统计模块+导出功能 | 张顺、黄光辉
|  |  | 内件收发模块录入功能+统计模块+导出功能 | 张顺、黄光辉
|  |  | 外出模块录入功能+统计模块+导出功能 | 张顺、黄光辉
| 数据分析 | 开发准备 | 上阶段的功能补全 | 黄光辉 | 2016-12-15 | 2016-12-17 | 3
|  |  | 需求分析、确认签字 | 黄光辉
|  |  | 文档制定、入库保存 | 张顺
|  |  | 规则探讨、开发方案确定 | 张顺、黄光辉
|  | 工具设计 | 趋势图工具 | 张顺、黄光辉 | 2016-12-19 | 2017-01-07 | 18
|  | 系统组 | ？ | 张顺、黄光辉
|  | 桌面组 | ？ | 张顺、黄光辉
|  | 硬件组 | ？ | 张顺、黄光辉
|  | 维护组 | ？ | 张顺、黄光辉
|  | 部门内测 | IT系统测试 | 张顺、黄光辉 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | 2
|  |  | 功能补全 | 张顺
|  |  | 测试结果收集与记录（测试用例表、签字） | 黄光辉
|  |  | BUG修复、系统修改 | 张顺、黄光辉
|  |  | 当前版本上线 | 黄光辉
|  |  | 系统排错 | 张顺、黄光辉
|  |  | 系统优化 | 张顺、黄光辉
|  | 功能验收 | 系统功能验收 | 张顺、黄光辉、徐迪军、何胜利 | 2017-01-11 | 2017-01-11 | 1
验收文档制定，入库保存
|  | 培训 | PPT制作 | 张顺 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 1
|  |  | 培训演讲 | 张顺
|  | 上线 | 最终版本上线 | 张顺
系统维护 （二期） |  |  | 数据库维护 | 张顺、黄光辉
|  |  | 功能升级 | 张顺、黄光辉
|  |  | 优化、完善 | 张顺、黄光辉
|  |  | BUG修复 | 张顺、黄光辉
|  |  | 新功能添加 | 张顺、黄光辉
内部梳理 （三期）
张顺 | [10 empty] | 2016/11/8