## Sheet1
需求调配系统开发计划时间表 | [7 empty] | 2016/10/8~2016/10/22
序号 | 里程碑 | 工作明细 |  | 计划时间 |  |  | 完成时间 | 实际用时(天) | 完成率
|  | 具体事项 | 执行人员 | 开始时间 | 结束时间 | 历时(共14天)
1 | 前期工作 | 需求分析 | 张顺、黄光辉 | 2016-10-08 | 2016-10-10 | 3
|  | 流程分析 | 张顺、黄光辉
|  | 功能逻辑分析 | 张顺、黄光辉
|  | 需求确认 | 张顺、黄光辉、徐迪军
|  | 数据库设计 | 张顺、黄光辉
|  | 数据库搭建 | 张顺
3 | 程序开发 | 实体类创建 | 张顺 | 2016-10-11 | 2016-10-15 | 5
|  | 调配模块 | 黄光辉
|  | 执行模块 | 张顺
4 | 测试及完善 | 系统排错 | 张顺、黄光辉 | 2016-10-17 | 2016-10-18 | 2
|  | 系统优化 | 张顺、黄光辉
5 | 功能验收 | 系统功能验收 | 张顺、黄光辉、徐迪军、何胜利 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 1
6 | 培训 | PPT制作 | 张顺 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 2
|  | 培训演讲 | 张顺
7 | 上线 | 服务器部署 | 张顺 | 2016-10-22 | 2016-10-22 | 1
备注：因一个里程碑（阶段）中具体事项的时间不好判断，故时间安排为各个里程碑的时间。