## 开发计划
小组 | 类型 | 内容 | 时间 | 时间间隔 | 星期 | 备注
硬件组 | 外部组织架构 | 区部模块 | 2016.7.29 | 0 | 五 | 由于该模块用来确定模版，所以计划3天时间。
|  | 分部模块 | 2016.8.1 | 3 | 一
|  | 分拨点模块 | 2016.8.2 | 1 | 二
| 公司组织架构 | 一级部门 | 2016.8.3 | 1 | 三
|  | 二级部门 | 2016.8.4 | 1 | 四
|  | 三级部门 | 2016.8.5 | 1 | 五
|  | 四级部门 | 2016.8.8 | 1 | 一
|  | 分拨点ASDL | 2016.8.9 | 1 | 二
|  | 分拨点电脑 | 2016.8.10 | 1 | 三
|  | 分拨点监控 | 2016.8.11 | 1 | 四
|  | 分拨点监控申请清单链接 | 2016.8.12 | 1 | 五
|  | SIM费用报销 | 2016.8.13 | 1 | 六
|  | 内件收发登记 | 2016.8.15 | 1 | 一
|  | 硬件组外出登记 | 2016.8.16 | 1 | 二
系统组+ 桌面组 |  |  | 2016.10.9 |  |  | 由于这两个小组未详细研究，暂且按硬件组的情况 推测，硬件组历时18天，所以总共历时18*3=54天。 该时间是保守估计。

## 实际开发情况
时间 | 事项
2016年8月2日09:14:50 | 1、通讯录测试--分部区部分拨点、一级二级三级等等功能测试。
2016年8月2日14:27:29 | 1、asdl添加、删除、查看已实现