## Sheet1
开发组第44周工作内容汇总 |  |  |  | 开发人员：张顺，黄光辉
日期 | 星期 | 所在里程碑 | 内容 | 备注
2016-10-24 | 星期一 | 数据分析模块 （2016/10/24~2016/11/12） | 1，框架讨论与框架改进； 2，统计模块实现方案探讨。
2016-10-25 | 星期二 |  | 1，系统组站点资料统计模块设计。 2，系统组哲盟账号申请统计模块设计与实现。
2016-10-26 | 星期三 |  | 1，哲盟异常数据统计模块已实现。 2, 系统组站点资料统计模块已实现。
2016-10-27 | 星期四 |  | 1，系统组二级站点资料统计模块开发已完成 2，之前代码优化 3，协作开发教程的编写
2016-10-28 | 星期五 |  | 1，整理新需求； 2，系统修改完善； 3，哲盟异常数据检查历时数据导入； 4，Excle工具类的设计。
2016-10-29 | 星期六