## Sheet1
IT基础数据管理系统 | [7 empty] | 2016/10/8~2016/10/22
序号 | 里程碑 | 工作明细 |  | 计划时间 |  |  | 完成时间 | 实际用时(天) | 完成率
|  | 具体事项 | 执行人员 | 开始时间 | 结束时间 | 历时(共12天)
1 | 程序开发 | oa账号登记模块开发测试 | 张顺 | 2016-10-08 | 2016-10-13 | 5
|  | 打印机登记模块开发测试 | 张顺
|  | 管理电脑添加模块开发测试 | 张顺
|  | 小仓巴枪电脑登记模块开发测试 | 黄光辉
|  | 园区wifi管理模块开发测试 | 黄光辉
|  | 电话线分布模块开发测试 | 黄光辉
4 | 测试及完善 | 系统排错 | 张顺、黄光辉 | 2016-10-14 | 2016-10-19 | 4
|  | 系统优化 | 张顺、黄光辉
5 | 功能验收 | 系统功能验收 | 张顺、黄光辉、徐迪军、何胜利 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 1
6 | 培训 | PPT制作 | 张顺 | 2016-10-21 | 2016-10-22 | 2
|  | 培训演讲 | 张顺
7 | 上线 | 服务器部署 | 张顺 | 2016-10-22 | 2016-10-22 | 1
备注：因一个里程碑（阶段）中具体事项的时间不好判断，故时间安排为各个里程碑的时间。
作者：张顺 |  | 建表时间：2016年10月8日10:01:03